2016年度国家自然科学基金申报工作进程表

| 时 间 安 排 |  | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2015年10月31日之前 | 1、各院系组织召开2016年度申报工作动员会。 2、认真分析2015年度项目函评专家评议意见，总结经验。 3、按照学校工作进程要求，制定出本单位基金申报的具体工作计划报送科技处备案。 |
| 第二阶段 | 11月1日—11月30日 | 1、各院系进行学科组、院系二级论证（请提前一周将论证时间及地点通知科技处）。 2、项目组在论证的基础上认真修改申请书。 3、各院系科研秘书负责完成申请书的形式审查，并报送申报汇总表。 |
| 第三阶段 | 12月1日—1月24日 | 科技处根据各学科申报项目情况，协同各院系邀请国内同行知名专家，分学科集中进行申请书的面对面指导，完成三级论证。 |
| 第四阶段 | 1月25日—2月26日【假期】 | 项目申请人根据修改意见完善申请书或补充实验内容 |
| 第五阶段 | 2月27日—3月6日 | 科技处进行审核，进行最终反馈 |
|  | 3月9日—3月13日 | 各院系上报最终版纸质申请书和电子文档 （有合作单位的请提前加盖法人单位公章） |
| 第六阶段 | 3月14日—3月15日 | 科技处负责申请书审核上传 |
|  | 3月16日—3月20日 | 报送国家基金委员会 |