关于中央财政支持地方高校发展专项资金

建设规划编制和项目申报有关问题的解释和说明

一、专项资金支持的地方高校范围

专项资金支持的地方高校，主要包括两类高校：

1. 原“中央与地方共建高等学校专项资金”支持的普通高校，即下划高校。指根据高等学校管理体制及布局调整，从1998年开始陆续下划地方，实行中央和省级政府两级管理、以省级政府管理为主的原国务院部门所属高校。既包括本科学校，也包括高职高专学校。但国家示范性高等职业学校，在其得到示范性资金支持期间暂停专项资金支持。

2. 其他地方普通本科高等学校，即指其他办学层次较高，学科特色鲜明，符合行业和地方区域经济及社会发展需要的地方普通本科高等学校。这里所指的本科高校是分层次的，即“211工程”学校、“特色重点学科项目”学校和其他地方普通本科高校三类。“211工程”学校是指“211工程”的地方高校，我省只有郑州大学。“特色重点学科项目”高校是指有国家级重点学科的非“211工程”地方高校。根据《教育部 财政部关于实施“特色重点学科项目”的意见》（教研〔2009〕3号）和《关于做好编制“特色重点学科项目”建设方案工作的通知》（教研司〔2010〕3号），我省只有河南农业大学列入“特色重点学科项目”高校。其他地方普通本科高校，是指除上述高校之外，隶属于地方管理的经教育部认定的公办普通本科高校，既包括省属的，也包括市属、行业属高校，但不包括民办高校和独立学院。

需要注意的是，纳入专项资金支持范围的高校并不是固定的，有一个动态调整机制。一是增加机制。以后年度，如有新的学校符合专项资金支持条件，如有新的专升本学校，各学校经主管部门审核，省、市财政部门初审后，由财政厅（局）向财政部申报将其纳入专项资金支持范围。二是退出机制，即已经纳入专项资金支持范围的地方高校，如出现违规行为，或者项目绩效评价情况很差，中央财政将停止给予其资金支持。此外，纳入专项资金支持范围，也并不代表每年每所学校都有支持项目，在很大程度上将取决于规划编制和上报项目的科学性、准确性。

二、专项资金使用范围

专项资金主要用于特色重点学科建设、地方高校重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设以及人才培养和创新团队建设等六个方面。

（一）特色重点学科建设

主要支持地方非“211工程”学校现有国家重点学科的学科方向、队伍建设、人才培养、科学研究、学术交流和条件建设等。具体依据教育部 财政部《关于实施“特色重点学科项目”的意见》（教研〔2009〕3号）和《关于做好编制“特色重点学科项目”建设方案工作的通知》（教研司〔2010〕3号）组织实施。

（二）省级重点学科建设

省级重点学科是指省级教育行政主管部门经一定程序确认并给予重点建设的学科，反映所在高校的办学定位、办学特色和办学水平。

1.规划建设范围：省级重点学科、重点实验室、重点研究基地条件建设。

2.具体建设内容：

具体支持建设范围是省级重点学科所属的创新平台、重点实验室或人文社科研究基地的科研仪器设备购置、更新、改造及自主研制，支持其所属的人文社科研究基地的专业图书资料购置。平台建设要满足地方经济建设、社会进步和行业发展的需求，统筹考虑学科内各创新团队的实际需要。（平台建设以设备购置、更新为主）

3.预期开支范围：设备购置费、图书购置费、电子文献购置费、科研创新平台建设所必须的环境条件改造费（环境改造经费不得超过项目总预算的5%）。

（三）教学实验平台建设

1.规划建设范围：基础教学实验室和专业实验室建设。

2.具体建设内容，包括基础教学实验室、专业实验室的仪器设备购置、更新与补充。高校应加强实验教学体系建设，深化实验室体制改革，切实推进高校实验教学内容、方法、手段、队伍、管理及实验教学模式的改革与创新，推进资源共享。

3.预期开支范围：设备购置费、教学软件购置费及实验平台建设所必须的实验室环境条件改造费（环境改造经费不得超过项目总预算的5%）。

（四）科研平台和专业能力实践基地建设

1.规划建设范围：构建科研和实践教学体系，建设科研平台、工程训练中心、创新基地、实训实践基地。

2.具体建设内容：培养学生的科研创新能力和专业实践能力，科学构建学生科研能力培养体系与专业实践教学体系，支持如下条件建设项目（更侧重实践环节的设备投入）：

- 支持学生开展高水平科学研究及培养学生科研实践能力的实验平台建设；

- 支持工科、工程教育专业校内共享的工程训练中心建设；

- 支持体现学校办学特色、以实现“产、学、研”结合为目标的学生开放创新实验（实践）基地建设；

- 支持校内的专业实践基地建设。

3.预期开支范围：设备购置费、教学软件购置费及基地建设所必须的环境条件改造费（环境改造费不得超过项目总预算的5%）。

（五）公共服务体系建设（共享优先）

1.规划建设范围：校园水、电、气、暖等主要基础设施更新和节能改造；校园网络基础条件建设；数字图书信息资源和共享平台建设。

2.具体建设内容：

- 支持校园的供电、给排水、供暖、燃气等基础设施维修及环保、节能等改造项目；

- 支持校园网主干网络的建设、改造，结点设备改造、核心设备更新等；

- 支持数字化图书信息资源购置、特色数据库开发、大型网络教学资源购置及对上述网络资源提供支持的硬件共享平台(如服务器、工作站、计算机、核心交换机、路由器等)建设,重点支持区域内校际联合的数字图书信息资源、网络教学资源建设，此类建设应依托同一个共享平台进行统一建设、集中管理。

3.预期开支范围：修缮费（原材料费、辅助材料费、设备购置费、人工费、设计费、水电动力费、运输费、安装调试费），网络信息设备购置费，数据资料库购置费，软件开发费。

（六）人才培养和创新团队建设（主要针对中西部省市，但审核时要慎重，重点鼓励从海外引进人才）

1.规划建设范围：创新人才引进和培养，师资队伍培训和学术交流，创新团队建设。

2.具体建设内容：

（1）省级重点学科高层次人才引进和队伍建设。高层次人才的界定应达到省级特聘教授标准，学校应有明确的人才引进规划。支持高层次人才的安家费、科研启动费、科研奖励费。

（2）师资队伍的培训和学术交流。支持高校科学制定师资培养培训与学术交流规划，鼓励与国内外高水平大学开展交流与合作，支持教师参加国内外学术交流，鼓励高校选派国内外高级访问学者，做好实验实践教师队伍的技术、岗位与管理培训，资助教师参与各类专业竞赛。这里要特别关注实验实践老师队伍建设。

（3）科研创新团队建设。创新团队应有稳定的研究方向，研究骨干相对固定，承担有省部级重点以上研究项目，重点支持研究领域与经济建设、社会进步及行业发展密切相关的创新团队建设。支持创新团队的科研启动费、科研配套费。

3.预期开支范围：人员经费（专指高层次人才安家费、奖励费用），科研启动经费、科研配套经费、与队伍建设有关的培训费（含国内外培训、交流发生的有关费用）。

三、专项资金建设规划的编制和上报

按照财政部部署，中央财政支持地方高校发展专项资金建设规划三年为一期。省级财政部门应根据本省（区、市）高等教育发展规划，结合地方财力，确定规划期内专项资金支持重点方向和建设目标，在专项资金规定的使用范围内指导地方高校编制建设规划。鉴于中央专项资金使用范围涵盖了本科教学、研究生教育、科研工作和社会服务等高校工作的很多方面，也兼顾了学校硬件、软件和公共服务体系建设。考虑到我省符合中央专项资金支持范围高校相对较多，各校发展情况差异较大，经研究决定，我省各高校在编制建设规划时，可根据我省高等教育发展规划和学校发展规划，结合学校实际，依据专项资金支持重点方向和建设目标，编制学校建设规划。

（一）关于编制原则，重点把握四个方面：

一是明确目标，突出重点。《规划》要在教育规划纲要和学校总体发展目标指导下，制定具体明确的建设目标，并根据实际突出优势、特色学科和制约学校整体发展水平提升的急需关键环节进行规划建设。

二是择优促优，扶持特色。《规划》要从服务行业和地方区域经济社会发展需要出发，优先选择具有行业、地方特色和优势学科的领域进行规划建设。

三是统筹规划，分步实施。《规划》要结合学校发展现状和需求，立足现实，着眼未来，根据财力可能和轻重缓急，统筹不同学科和学科内部之间发展的实际需要，规划建设项目内容和分步实施计划。

四是整合资源，注重绩效。《规划》要充分考虑各地和高校的实际需要，整合教学科研和社会服务的各类资源，打造学校建设和发展大平台，实现集成发展。同时，注重项目建设绩效，提高资金使用效益。

（二）关于编制内容，包括学校现状、指导思想、总体目标、主要建设内容、资金预算及主要用途、建设项目实施组织及进度安排、预期效益分析、保障措施、有关表格等9个方面。具体内容为：

1.学校现状：要简述学校基本情况；特色重点学科建设、省级重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设等现状。

2.指导思想：要明确规划的方针（理念）、战略思想以及总体考虑。

3.总体目标：要明确项目建设总体目标和意义及项目实施的可行性。

4.主要建设内容：就是要对学校规划建设的重点方向逐项目进行详细报告，包括建设目标（要有具体考核指标）及必要性分析（现状、优势、前景）；建设任务（围绕建设目标展开）和具体建设计划（具有可操作性）；规划期内各建设项目及内容等。

5.建设资金预算及主要用途,包括规划总资金预算及年度预算；中央专项资金及主要用途；地方财政安排资金及主要用途；学校自筹资金来源及主要用途；其他资金来源及主要用途

6.建设项目实施组织及进度安排，包括实施周期和步骤。

7.预期效益分析。建设项目要有明确可量化的绩效目标，以便于项目的绩效考评。

8.保障措施  包括管理机制、管理队伍、环境条件、资金筹措、政府采购、集中支付等。

9.有关表格。包括学校基本情况表、专项资金项目建设规划表、分类建设项目计划表、“条件类”项目现状汇总表等

（三）关于具体要求，包括三个方面：

1.正确处理需要与可能的关系。高校在编制《规划》时，要加强具体项目必要性与可行性的论证，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，同时提出学校经费安排意见，制定切实可行的资金筹措方案。规划项目既要着眼未来，也要立足现实，必须是学校发展急需解决的事情。

2.注意控制项目的时间进度。人才培养和创新团队建设类项目原则上以三年为一周期统一安排、分步实施；条件建设类项目原则上应在一个年度内完成，确需分年建设的项目，其阶段性工作内容和总体目标要明确具体（规划按三年编制，具体项目按一年实施）。

3.加强资产管理。单台件或成套设备单价达到大型仪器设备值标准的，必须经过同行专家论证。属于政府采购目录以内、限额以上的项目，要按政府采购的有关规定和程序办理。属于基本建设项目的，要按照基本建设的有关规定和程序办理。同时，注意结合学校实际，以资源共享为核心，整合优化实验室等资源资产，提高资产使用效率。

(四)关于规划申报和审批，包括以下程序：

1.学校申请。学校根据国家和我省高等教育发展规划、本校教育事业改革和发展规划，编制专项资金项目建设《规划》，经主管部门审核后报省财政厅。省辖市高校经主管部门审核后，由省辖市财政局汇总上报省财政厅。这里的主管部门，可以是教育行政部门，也可以是其他学校主管部门。

2.省财政组织评审论证。省财政厅组织专家或委托中介机构，对高校《规划》进行评审论证。各学校根据专家组评审意见，对《规划》修改后，报送省财政厅。

3.报财政部备案。各高校报送的《规划》，由省财政厅汇总上报财政部备案。

四、专项资金项目预算的申报和审批

项目申请的申报和审批程序，包括三个环节：

一是地方高校根据建设规划确定年度申报项目，按照规定格式填写“中央财政支持地方高校发展专项资金项目申请书”，并附项目规划的相关资料（包括具体建设目标、必要性分析、建设任务、具体建设计划、规划期内各建设项目及内容、建设资金预算及主要用途等）。省直属高校，经主管部门审核后，报省财政厅；省辖市高校经主管部门审核后，由省辖市财政局汇总上报省财政厅。

二是省财政厅组织专家或委托中介机构对地方高校提交的申请书进行评估，必要时到现场进行评估和调研，并于每年3月底前向财政部提交书面申请报告。申请报告的内容包括省财政厅申请文件、地方高校项目预算申请汇总表和专家评审意见。

三是财政部对各地报送资料进行审核，确定并下达项目预算。省财政厅在中央财政项目预算下达后15个工作日内将项目预算批复到有关地方高校，并抄送各相关省辖市财政局和主管部门。

五、专项资金的使用管理和监督考核

这次会议提交大家讨论的《加强中央财政支持地方高校发展专项资金管理实施办法》对专项资金的预算执行、项目调整和资金严禁使用的方面都做出了明确规定，体现了科学化、精细化管理的要求。相关高校要严格按照批复的项目和预算执行，并制定具体的实施方案，报省财政厅备案。特别需要强调的是，专项资金项目年度预算一经审定下达，必须严格执行，一般不予调整；确有必要调整时，经省财政厅同意后报财政部批准。项目年度预算应确保按期完成，如确因特殊情况当年未完成的，可结转下年继续使用，不得挪作他用。在项目实施中，纳入政府采购的项目应按照当地政府采购的有关规定执行。

《实施办法》还设立了追踪问效的机制。财政厅将在加强专项资金使用情况的日常监督、检查和管理的同时，适时组织专家或委托中介机构对省辖市财政投入情况、专项资金使用情况和项目建设情况开展专项检查和绩效评价。对省辖市财政投入努力程度较高、项目绩效评价整体较好的，在申报下年度项目预算时给予倾斜。各地、各学校要完善制度建设，加强资金管理，并积极探索管理机制创新，提高资金使用效益。

六、“特色重点学科项目”问题

“特色重点学科项目”是教育部和财政部于2009年启动的，目的在于构建完善的高等教育重点建设体系，提高特色重点学科为国家和区域经济社会发展以及为行业服务的能力，建设有特色、高水平的大学。为避免重复申报，“特色重点学科项目”纳入“中央财政支持地方高校发展专项资金”统一管理。河南农业大学要根据教研〔2009〕3号和教研司〔2010〕3号文件精神和省教育厅的要求，组织本校列入项目建设范围的国家重点学科编制《“特色重点学科项目”建设方案》，项目建设期也是2010—2012年。学校对相关学科《“特色重点学科项目”建设方案》进行初审后，报省教育厅、财政厅审核。经审核确定的建设方案报教育部、财政部备案。农大可以同时申报“中央财政支持地方高校发展专项资金”项目，但不能重复。特色重点学科建设方案要单独编制，并与专项资金的建设规划相衔接。年度项目预算，由学校根据审核确定的建设方案、按照教研司〔2010〕3号文件规定的学科年度预算控制数提出申请。项目预算由省教育厅初审后，报省财政厅。由省财政厅将“特色重点学科项目”预算申请与中央财政支持地方高校发展专项资金预算申请一起报财政部。

七、关于项目启动和今年项目预算申报的具体要求

今年是项目启动的第一年。现在已经是五月下旬了，具体工作无法按照规定的时间进度完成。按照财政部部署，中央财政支持地方高校发展专项资金2010—2012年建设规划和2010年度项目预算上报财政部的具体时间是：6月30日之前报送建设规划；7月30日前向财政部提交2010年项目预算的书面申请报告。为确保在规定时间内向财政部报送项目规划和预算申请，学校规划和项目预算申请务于6月15日和7月15日前分别上报省财政厅。上报规划和项目预算申请时，请同时上报纸质和相关电子文档。“特色重点学科项目”学校的建设方案和项目预算申报时间与专项资金同步。

附件1：

中央财政支持地方高校发展专项资金

2013～2015年项目建设规划

所在省份：

学校名称：                 （盖章）

联系部门：

联 系 人：                 （签字）

联系电话：

编制日期：

中华人民共和国财政部制

规划主要内容（附编写提纲）

一、规划内容

（一）要点

包括学校现状、指导思想、总体目标、主要建设内容、资金来源和年度资金安排、建设项目实施组织及进度安排、预期效益分析、保障措施等。

（二）具体要求

1.正确处理好需要与可能的关系。加强具体项目的必要条件与可行性论证，资金安排上既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，同时提出地方和地方高校经费安排意见。

2.注意控制项目的时间进度。人才培养和创新团队建设类项目原则上以三年为一周期统一安排、分步实施；条件建设类项目原则上应在一个年度内完成，确需分年建设的项目，其阶段性工作内容和总体目标要明确具体。

二、编写提纲

（一）学校现状  简述学校基本情况；特色重点学科建设、省级重点学科建设、教学实验平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设的现状及存在的主要问题等。

（二）指导思想  规划的方针（理念）、战略思想以及总体考虑。

（三）总体目标

1．总体建设目标；

2．项目建设的意义和可行性分析。

（四）主要建设内容

1. 特色重点学科建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；各项任务的具体建设计划（具有可操作性、与建设目标密切呼应）；学校的政策措施；实施周期与步骤；资金预算与用途等。

2．省级重点学科建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；建设任务（围绕建设目标展开）；规划期内各建设项目及内容等。

3．教学实验平台建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；建设任务（围绕建设目标展开）；规划期内各建设项目及内容等。

4．科研平台和专业能力实践基地建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；建设任务（围绕建设目标展开）；规划期内各建设项目及内容等。

5．公共服务体系建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；基础设施维修改造、校园网基础条件、数字图书信息资源和共享平台三方面建设任务的具体建设计划（围绕建设目标展开）；规划期内各建设项目及内容等。

6．人才培养和创新团队建设类项目

建设目标（要有具体的考核指标）及必要性分析；高层次创新人才培养与引进、科研创新团队培育与扶持、师资队伍培训与交流三个方面建设任务的具体建设计划（具有可操作性、与建设目标密切呼应）；学校的政策措施；实施周期与步骤，资金预算与用途等。

（五）建设资金预算及主要用途

1. 规划总资金预算及年度预算

2．中央专项资金及主要用途

3. 地方财政配套资金及主要用途

4. 学校自筹资金来源及主要用途

5. 其他资金来源及主要用途

（六）建设项目实施组织及进度安排

（七）预期效益分析

（八）保障措施  包括管理机制、管理队伍、环境条件、资金筹措、政府采购、集中支付等。

（九）附表  表1, 表2，表3-1、3-2、3-3、3-4、3-5、3-6，表4-1、4-2

附表1                      学校基本情况表

| 学校名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员信息 | 学校法人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人姓名 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在校生数 | 总人数 |  |  |  | 研究生数 |  |  |  |  |  |  |  | 本科生数 |  |  |  |  |  | 专科生数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学科建设 | 一级博士点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级博士点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级硕士点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级硕士点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级国家重点学科数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级国家重点学科数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 博士后科研流动站数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级重点学科数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科研情况 | 上一年纵向科研经费数(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上一年横向科研经费数(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家级重点实验室个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省部级重点实验室个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省部级重点研究基地个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近三年省部级以上奖励数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | 学校占地面积（平米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积（平米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室用房间数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实验室用房面积（平米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 房屋建筑物总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备总值（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40万元以上大仪台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学资源 | 教学实验室数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中心制实验室个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家级实验教学示范中心个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级实验教学示范中心个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生开放创新实验室个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现有专业数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育部特色专业建设点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级特色专业数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化建设 | 主干网带宽 |  |  |  |  |  |  | 核心设备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇聚设备数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP地址资源数 |  |  |  |  |  |  | 网络节点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级网站数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线网节点数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校级业务系统个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图书资料 | 图书馆纸质藏书册数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非纸质图书资源数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业图书馆个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业图书馆藏书册数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中外文期刊数据库数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网络教学资源数据库数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络辅助教学平台个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 磁盘阵列容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 师资队伍 | 教职工人数 |  |  |  |  | 专任教师人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 博士学位人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教授人数 |  |  |  |  | 副教授人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级实验师人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省部级以上人才工程人选数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长江学者人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级特聘教授人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科研创新团队个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 国家级名师人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省级名师人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年参加国外学术会议人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近三年派出国外访问学者人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年参加全国学术会议人次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 近三年派出国内访问学者人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年办学经费情况（万元） | 一、财政拨款收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二、学费收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中:1.地方财政专项资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三、累计银行贷款本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.基本建设资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四、累计其他债务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

中央财政支持地方高校发展专项资金

项目申请书

项  目  省  份：

项  目  名  称：

申  请  学  校：                （公章）

项 目 负 责 人：                （签名）

申  报  日  期：         年     月     日

中华人民共和国财政部制

| 高校类别指综合类、理工类、师范类、农林类、政法类、医药类、财经类、民族类、语言类、艺术类、体育类及其他等。 项 目 申 请 书 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校基本情况 | 学校名称 |  |  | 学校类别 |  |
|  | 详细地址 |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 在校生数（人） |  |  | 教职工总数（人） |  |
|  | 其中：本/专科生 |  | / | 其中：专任教师 |  |
|  | 硕士生 |  |  | 其中：教授 |  |
|  | 博士生 |  |  | 副教授 |  |
|  | 国家/省级重点学科数（个） |  |  | / |  |
|  | 国家/省部级重点研究基地（个） |  |  | / |  |
|  | 现有固定资产总值（万元） |  |  |  |  |
|  | 其中：房屋建筑物总值（万元） |  |  |  |  |
|  | 房屋建筑物面积（Ｍ２） |  |  |  |  |
|  | 单价40万以上大型仪器设备（台） |  |  |  |  |
|  | 大型专用仪器设备总值（万元） |  |  |  |  |
| 申请项目基本情况 | 项目类型 | 省级重点学科建设项目 □ 教学实验平台建设项目 □ 科研平台和专业能力实践基地 建设项目 □ 公共服务体系建设项目 □ 人才培养和创新团队建设项目 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |
|  |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  |  | 特色重点学科建设项目 一级学科 □ 二级学科 □ |  | 申请资金总额（万元） |  |
|  |  |  |  | 其中： 中央财政 |  |
|  |  |  |  | 地方自筹 |  |
|  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 项目简介（概述项目内容、资金安排及预期效益等，字数控制在500字内） |  |  |  |  |