新乡医学院文件

校人〔2014〕5号

关于印发《新乡医学院机构和人员编制

核查工作方案》的通知

学校各单位：

现将《新乡医学院机构和人员编制核查工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

二○一四年四月三十日

新乡医学院机构和人员编制核查工作方案

按照省编办《河南省机构编制委员会关于印发河南省机构和人员编制核查工作方案的通知》（豫编〔2014〕32号）和《关于做好机构和人员编制核查有关工作的通知》（豫编办〔2014〕59号）精神，结合我校实际，制定本方案。

一、目标任务

通过机构和人员编制核查，对各单位机构编制和实有人员进行彻底的核实清查，实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清，实现具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员和财政供养人员与批准的编制和职数相对应，全面推行机构编制实名制管理。推动机构编制信息公开，加强机构编制执行情况的动态监督管理，推进机构编制管理科学化、规范化、制度化。

二、组织领导

学校成立机构和人员编制核查工作领导小组，统筹协调学校各单位、直属附属医院机构和人员编制核查工作。

组  长：毛兰芝 新乡医学院副院长

副组长：冯玉栋 新乡医学院组织部部长

李秀敏 新乡医学院人事处处长

成  员：刘安田 新乡医学院纪委副书记、监察处处长

邵金远 新乡医学院第一附属医院党委副书记、院长

吕路线 新乡医学院第二附属医院党委副书记、院长

赵国安 新乡医学院第三附属医院党委副书记、院长

崔金奇 新乡医学院人事处副处长

任  峰 新乡医学院人事处副处长

领导小组下设办公室，办公室设在人事处，承担领导小组的日常工作。

办公室主任：李秀敏

三、核查范围

学校各单位、直属附属医院。在事业单位分类中已划为从事生产经营活动类别的事业单位不纳入此次核查范围。

四、核查内容

各单位及内设机构的机构设置、人员编制和职数配备及编外人员使用情况等，信息采集标准时点为2014年3月31日。

五、核查方法步骤

（一）准备阶段（2014年4月）

1.健全组织机构。学校建立机构和人员编制核查工作领导小组，统筹协调各单位核查工作，为核查工作顺利进行提供保障。

2.进行动员部署。召开机构和人员编制核查工作会议，动员部署核查工作，对各单位核查工作人员进行培训，印发学校机构和人员编制核查工作方案。

（二）实施阶段（2014年5月至8月）

实施阶段分为各单位自查、学校机构和人员编制核查工作领导小组办公室（以下简称“核查办”）抽查、各单位整改规范3个环节。

1.各单位自查（2014年5月）。各单位按照核查要求，采集和填报本单位职工核查信息。各直属附属医院编制核查工作，由各附院负责。校本部各单位组织本部门职工填写《机构和人员编制信息采集表》。校本部各单位的《机构和人员编制信息采集表》、附属医院《机构和人员编制信息采集表》和《机构和人员编制信息上报表》于5月10日前将电子版和纸质版报学校核查办。

2.学校核查办抽查（2014年6月至7月）。核查办通过查阅资料、个别访谈等形式，对各单位报送的核查信息进行审核和实地核实。抽查核实的比例不低于核查单位总数的40%。

3.各单位整改规范（2014年7月至8月）。各单位要认真梳理自查和审核中发现的问题，研究提出相应的解决办法和意见，进行整改规范，整改情况随时上报。

（三）统一汇总阶段（2014年9月）

各单位将机构和人员编制核查信息在本单位进行公示，公示期不少于5个工作日。经公示无异议后，将公示情况、核查工作报告经本单位主要领导审批，与核查承诺书一并于2014年9月10日前报学校核查办。

（四）总结提高阶段（2014年10月至11月）

1.建立健全管理制度。核查办依据省核查办出台的有关制度，结合工作实际，完善学校编制管理相关规定，规范编制管理工作。

2.撰写核查工作报告。核查办汇总各单位核查工作报告，在全面分析的基础上，形成学校核查工作报告，上报省教育厅。

六、工作要求

（一）高度重视，加强领导

各单位要提高认识，统一思想，把核查工作摆上重要议事日程。做好核查工作的部署和相关政策的贯彻落实，及时解决核查工作中的重大问题，落实核查工作所需的人力、物力，推动核查工作顺利开展。

（二）严格核查，及时上报

各单位要按要求填报机构和人员编制信息，单位主要领导要对本单位上报数据负总责，确保信息的真实性和准确性，不得虚报、漏报、迟报，确保核查工作取得实效。

（三）加强督导，严肃纪律

各单位要严格执行核查工作的各项要求，不允许打折扣、搞变通、走过场。学校核查办设立监督电话：0373－3831926，受理群众举报，接受社会监督，并对各单位核查工作开展情况进行全程督导检查。各单位也应建立对应的举报渠道，自觉接受社会监督。对在核查工作中发现的虚报、漏报等问题，经查实的，按照有关规定对相关责任人进行严肃处理，并追究相关领导责任。

附件：1.各单位需上报材料清单

2.机构和人员编制核查情况公示

3.机构和人员编制核查承诺书

4.机构和人员编制核查工作报告

附件1

各单位需上报材料清单

1.《机构和人员编制信息采集表》电子版和《机构和人员编制信息上报表》纸质版，上报时间：5月10日前。

2.单位机构和人员编制核查信息公示情况（含接受举报及处理情况）、机构和人员编制核查承诺书、单位核查工作报告，上报时间：9月10日前。

核查工作需填报表格及其他相关资料请于2014年4月30日前，登陆学校内部信息网“邮件系统”栏目，从xyhcb@xxmu.edu.cn自行下载，密码：hecha456.cn。

需报送材料的电子版请发送至：xyhcb@xxmu.edu.cn。

纸质材料请报送至：行政楼218房间

联系人：顾颜胜

联系电话：0373－3029163

附件2

XXXX单位

机构和人员编制核查情况公示

根据《河南省机构编制委员会关于印发河南省机构和人员编制核查工作方案的通知》（豫编〔2014〕32号）和《关于印发河南省教育厅机构和人员编制核查工作方案的通知》（教人〔2014〕312号）要求，机构编制部门正会同组织、财政、人事、监察、审计等部门开展核查工作。现将本单位机构和人员编制核查基本信息予以公示（具体信息附后）。

公示时间：2014年   月   日至2014年   月   日。

如对公示信息有异议，可选择以下方式进行反映：

1.向本单位人事处反映，电话：0373－3831060。

2.拨打举报电话0373－3831926反映。

附件：机构和人员编制核查信息

单位盖章

2014年  月  日

附件3

机构和人员编制核查承诺书

新乡医学院机构和人员编制核查工作领导小组：

上报的核查信息已经单位自查、整改规范、公示监督，并进行了汇总。核查信息真实、准确、完整，无虚报、瞒报的情况。

单位（盖章）             单位主要负责人（签名）

2014年　月　日

附件4

机构和人员编制核查工作报告

根据《新乡医学院机构和人员编制核查工作方案》（校人〔2014〕5号）精神，我单位组织实施了机构和人员编制核查工作，现将有关情况报告如下。

一、人员编制具体情况

（一）核定编制和实有人员情况

1.核定编制情况；事业编制    名（其中：全额拨款    名；差额拨款    名；经费自理    名）；工勤编制    名。

2.实有人员情况：使用事业编制人员    人（其中：全额拨款    人；差额拨款    人；经费自理    人）；使用工勤编制人员    人。

（二）编外人员情况

编外人员数合计    人。

二、公示情况

公示期间，共收到举报和反映  件，已办结并对核查信息进行变更修改  件，未办结  件，未办结原因是    。

三、核查中反映的主要问题、原因分析及处理情况

（一）存在的主要问题及原因分析

1.未经机构编制部门批准擅自设立机构的情况。

2.未经机构编制部门批准擅自改变机构设置形式的情况。

3.未经机构编制部门批准擅自加挂牌子的情况。

4.未经机构编制部门批准擅自变更机构名称的情况。

5.超编    人；超职数配备内设机构领导    人。

6.除上述五类问题以外的其他问题。

（二）存在问题的处理情况

四、主要做法、取得的成效和下步工作打算

单位盖章

2014年  月  日

新乡医学院院长办公室 2014年4月30日印发